ПРОТОКОЛ № 6                                                               УТВЕРЖДАЮ

от 22.10.2020

Председатель Общественного  совета                        сельского поселения  Ягодное

# А.П.Эстрин

«22» октября 2020

## Заседание Общественного Совета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Общественного Совета:

Михедов В.Н.,  , Ли В.Б.,  Н.Г., Кирейчук Э.В., Эстрин А.П., Шоков А.И., Писларь М.Е., Сорокина С.В.

##### Участники Общественного Совета:

##### Бизюмкина С.С.,  Синицына Т.И., Лисицына Е.Ю., Зотов С.Л, Зотова О.П., Копионова М.П, Дорохин В.И., Працюк А.В.

Повестка заседания:

- Отчет Администрации с.п. Ягодное по газификации территории с.п. Ягодное от ул. Целинная до границы с.п. Ягодное в сторону п. Луначарский.

- Разное.

Были приглашены:

- Глава поселения Ягодное  Лапаев А.В.

- Глава района Ставропольский Медведев В.М. – никто не прибыл.

- Депутаты с.п. Ягодное – никто не прибыл.

- Начальник ЦТП2 Тольятти ООО «СВГК» Ананьев В.С. – болеет, прислал письменную информацию.

По первому вопросу:

- Выступил житель с.п. Ягодное с ул. Целинная Дорохин Валерий Иванович:

- Обещания были даны властями , что жители получат газ в 2018 году  - не выполнено;

- Получить информацию негде;

- Хотим получить ответы на вопросы: когда будет газ на улице Целинная  в объеме 280 домов?

- Выступил с докладом Глава поселения Ягодное  Лапаев Алексей Викторович:

  - Доступ ко мне свободен по вторникам и четвергам приходите – отвечу на все вопросы;

По газификации 280 домов по ул. Целинная и в 200 метрах вокруг нее»

1.  Высокое давление, ШГРП, выходы на среднее и низкое давление построены. Оформляются документы на ввод в эксплуатацию.

2.       Заключены 7 договоров с жителями ул. Целинной о подключении, с цепочкой кратно 200м, для постройки газопровода низкого давления по ул. Целинная. В настоящее время все трассы находятся в архитектуре Ставропольского района на согласовании. Проектная документация будет согласована 26.10.2020.

3. Ориентировочные сроки ввода  газопровода низкого давления   -   декабрь 2020 .

4. Остальные жители массива будут подключаться от газопровода низкого давления по ул. Целинной после его ввода. Развитие сети будет осуществляться отрезками кратно 200м. Это позволит остаться в льготной первой категории (37 тыс. рублей подключение) , но увеличивает сроки, так как подключение будет осуществляться  последовательно.

5. НЕ рекомендуется остальным жителям массива подавать заявки о подключении до завершения строительства низкого давления по ул. Целинной. Это приведет к необоснованной загрузке отдела по подготовке ТУ и договоров о подключении и работе на «корзину» потому, что при увеличении расстояния от  точки подключения более 200м значительно увеличивается для заявителя стоимость подключения.

6.Причин сдерживающих работы по газификации (финансовых, материальных, проектных, земельных и т.д.) нет.

7. По перспективе, дальнейшей газификации массива в сторону Луначарского:

1.Газопровод  среднего давления по ул. Целинной с установкой еще одного ШГРП в конце улицы, для дальнейшей газификации массива НЕ проектируется! Договор направленный администрации Ставропольского района в 2018 году до сих пор не подписан. Юридического основания для работ  нет.

- Председатель Общественного совета А.П. Эстрин зачитал информацию присланную начальником  ЦТП2 ООО «СВГК» Ананьевым  В.С.

Информацию полностью совпадает с докладом Главы с.п. Ягодное Лапаевым А.В кроме даты ввода газопровода низкого давления:

- по информации Ананьева В.С  газопровод будет введен в январе-феврале 2021 года.

- Глава поселения Ягодное Лапаев Алексей Викторович подробно ответил на все вопросы:

- По договорам с людьми газопровод низкого давления должен быть построен до мая 2021 года.

Постановили

- Принять информацию Главы посления Ягодное Лапаева А.В. и начальника ЦТП2 Тольятти ООО «СВГК» Ананьева В.С. к сведению.

- Рекомендовать Главе с.п. Ягодное Лапаеву А.В., руководителям ООО «СВГК» 20 числа каждого месяца давать в Общественный совет информацию о ходе работ по строительству газопровода низкого давления.

- Рекомендовать Администрации с.п. Ягодное, Администрации района Ставропольский разработать и утвердить в 2020 году Программу газификации с.п. Ягодное.

- Рекомендовать Депутатам с.п. Ягодное поддержать рекомендацию Общественного совета по разработке Прогораммы дальнейшей газификации с.п. Ягодное.

- Отметить отсутствие на заседании представителей Администрации района Ставропольский и депутатов с.п. Ягодное.

- Об игнорировании Заседания чиновниками районной администрации, депутатами с.п. Ягодное без указания причин, направить информацию Главе района Ставропольский Медведеву В.М., Общественную палату Самарской области; представителю по правам человека Самарской области.

- Направить Протокол заседания:

  - Главе района  Ставропольский Медведеву В.М.;

  - Главе с.п. Ягодное Лапаеву А.В.;

  - Начальнику ЦТП2 Тольятти ООО «СВГК» Ананьеву В.С;

  - Председателю Собрания представителй с.п. Ягодное Кашковскому И.А.

Проголосовали «за» - единогласно.

В рассмотрении вопросов «Разное» приняли решения:

- Включить в план работы Заявление жителей ПК «Ягодный стан» - жителей этого массива не пропускают на транспорте через ЖК «Мечта». Проблема носит массовый и системный характер.

- Обратиться в прокуратуру с жалобой на Администрацию района Ставропольский, по отпискам на наши запросы.

Проголосовали:  «за» - единогласно.

Приложение:

- Постановление Администрации района Ставропольский № 2250нпа от 06.08.2020 « Об утверждении районной муниципальной программы «Газификация района Ставропольский на 2019 -2021 гг.»

Председатель Общественного совета с.п. Ягодное                   А.П. Эстрин.