ПРОТОКОЛ № 6                                                               УТВЕРЖДАЮ                                               
от 22.10.2020	  
                                                                Председатель Общественного  совета                        сельского поселения  Ягодное    
                                                                                 
                                                                                                              А.П.Эстрин                                             
                                                                «22» октября 2020


Заседание Общественного Совета 


ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного Совета: 
 Михедов В.Н.,  , Ли В.Б.,  Н.Г., Кирейчук Э.В., Эстрин А.П., Шоков А.И., Писларь М.Е., Сорокина С.В.

Участники Общественного Совета:
Бизюмкина С.С.,  Синицына Т.И., Лисицына Е.Ю., Зотов С.Л, Зотова О.П., Копионова М.П, Дорохин В.И., Працюк А.В. 


Повестка заседания:

1. Отчет Администрации с.п. Ягодное по газификации территории с.п. Ягодное от ул. Целинная до границы с.п. Ягодное в сторону п. Луначарский. 
2. Разное.

Были приглашены:
1. Глава поселения Ягодное  Лапаев А.В.
2. Глава района Ставропольский Медведев В.М. – никто не прибыл.
3. Депутаты с.п. Ягодное – никто не прибыл.
4. Начальник ЦТП2 Тольятти ООО «СВГК» Ананьев В.С. – болеет, прислал письменную информацию.

По первому вопросу:

1. Выступил житель с.п. Ягодное с ул. Целинная Дорохин Валерий Иванович:
· Обещания были даны властями , что жители получат газ в 2018 году  - не выполнено;
· Получить информацию негде;
· Хотим получить ответы на вопросы: когда будет газ на улице Целинная  в объеме 280 домов?
2. Выступил с докладом Глава поселения Ягодное  Лапаев Алексей Викторович:
· Доступ ко мне свободен по вторникам и четвергам приходите – отвечу на все вопросы;
По газификации 280 домов по ул. Целинная и в 200 метрах вокруг нее»
1.  Высокое давление, ШГРП, выходы на среднее и низкое давление построены. Оформляются документы на ввод в эксплуатацию.
2.       Заключены 7 договоров с жителями ул. Целинной о подключении, с цепочкой кратно 200м, для постройки газопровода низкого давления по ул. Целинная. В настоящее время все трассы находятся в архитектуре Ставропольского района на согласовании. Проектная документация будет согласована 26.10.2020.
3. Ориентировочные сроки ввода  газопровода низкого давления   -   декабрь 2020 .
4. Остальные жители массива будут подключаться от газопровода низкого давления по ул. Целинной после его ввода. Развитие сети будет осуществляться отрезками кратно 200м. Это позволит остаться в льготной первой категории (37 тыс. рублей подключение) , но увеличивает сроки, так как подключение будет осуществляться  последовательно. 
5. НЕ рекомендуется остальным жителям массива подавать заявки о подключении до завершения строительства низкого давления по ул. Целинной. Это приведет к необоснованной загрузке отдела по подготовке ТУ и договоров о подключении и работе на «корзину» потому, что при увеличении расстояния от  точки подключения более 200м значительно увеличивается для заявителя стоимость подключения.
6.Причин сдерживающих работы по газификации (финансовых, материальных, проектных, земельных и т.д.) нет.

7. По перспективе, дальнейшей газификации массива в сторону Луначарского:

1.Газопровод  среднего давления по ул. Целинной с установкой еще одного ШГРП в конце улицы, для дальнейшей газификации массива НЕ проектируется! Договор направленный администрации Ставропольского района в 2018 году до сих пор не подписан. Юридического основания для работ  нет.


3. Председатель Общественного совета А.П. Эстрин зачитал информацию присланную начальником  ЦТП2 ООО «СВГК» Ананьевым  В.С.
Информацию полностью совпадает с докладом Главы с.п. Ягодное Лапаевым А.В кроме даты ввода газопровода низкого давления:
- по информации Ананьева В.С  газопровод будет введен в январе-феврале 2021 года.

4. Глава поселения Ягодное Лапаев Алексей Викторович подробно ответил на все вопросы:
· По договорам с людьми газопровод низкого давления должен быть построен до мая 2021 года.


Постановили

1. Принять информацию Главы посления Ягодное Лапаева А.В. и начальника ЦТП2 Тольятти ООО «СВГК» Ананьева В.С. к сведению.
2. Рекомендовать Главе с.п. Ягодное Лапаеву А.В., руководителям ООО «СВГК» 20 числа каждого месяца давать в Общественный совет информацию о ходе работ по строительству газопровода низкого давления.
3. Рекомендовать Администрации с.п. Ягодное, Администрации района Ставропольский разработать и утвердить в 2020 году Программу газификации с.п. Ягодное.
4. Рекомендовать Депутатам с.п. Ягодное поддержать рекомендацию Общественного совета по разработке Прогораммы дальнейшей газификации с.п. Ягодное.
5. Отметить отсутствие на заседании представителей Администрации района Ставропольский и депутатов с.п. Ягодное.
6. Об игнорировании Заседания чиновниками районной администрации, депутатами с.п. Ягодное без указания причин, направить информацию Главе района Ставропольский Медведеву В.М., Общественную палату Самарской области; представителю по правам человека Самарской области.
7. Направить Протокол заседания:
· Главе района  Ставропольский Медведеву В.М.;
· Главе с.п. Ягодное Лапаеву А.В.;
· Начальнику ЦТП2 Тольятти ООО «СВГК» Ананьеву В.С;
· Председателю Собрания представителй с.п. Ягодное Кашковскому И.А.

Проголосовали «за» - единогласно.


В рассмотрении вопросов «Разное» приняли решения:

1. Включить в план работы Заявление жителей ПК «Ягодный стан» - жителей этого массива не пропускают на транспорте через ЖК «Мечта». Проблема носит массовый и системный характер.
2. Обратиться в прокуратуру с жалобой на Администрацию района Ставропольский, по отпискам на наши запросы.

Проголосовали:  «за» - единогласно.

Приложение: 
1. Постановление Администрации района Ставропольский № 2250нпа от 06.08.2020 « Об утверждении районной муниципальной программы «Газификация района Ставропольский на 2019 -2021 гг.»

  

Председатель Общественного совета с.п. Ягодное                   А.П. Эстрин.


